## Phân công dự án
Part | No. | Trang | Start | Finish | API | Duy | Bình | Trang thái | Ghi chú | Hoàn thành
1 Quản lý User | 1 | Users |  |  | signup | TRUE | FALSE | Hoàn thành |  | Chưa hoàn thành
| 2 |  |  |  | editUser | TRUE | FALSE
| 3 |  |  |  | deleteUser | TRUE | FALSE
| 4 |  |  |  | getUser | TRUE | FALSE
| 5 |  |  |  | getUserByProjectId | TRUE | FALSE
| 6 |  |  |  | signin | TRUE | FALSE | Hoàn thành
| 7 |  |  |  | Facebook login | TRUE | FALSE
| 8 |  |  |  | Test token | TRUE | FALSE
| 9 | Comment |  |  | getAll | TRUE | FALSE
| 10 |  |  |  | insertComment | TRUE | FALSE
| 11 |  |  |  | updateComment | TRUE | FALSE
| 12 |  |  |  | deleteComment | TRUE | FALSE
| 13 | Priority |  |  | getAll | FALSE | TRUE | Hoàn thành
2 Quản lý Project | 1 | Project |  |  | createProject | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 2 |  |  |  | createProjectAuthorize | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 3 |  |  |  | getProjectDetail | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 4 |  |  |  | getAllProject | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 5 |  |  |  | deleteProject | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 6 |  |  |  | updateProject | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 7 |  |  |  | assignUserProject | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 8 |  |  |  | assignUserTask | FALSE | TRUE | Hoàn thành | Lỗi API. Muốn assign phải dùng updateTask
| 9 |  |  |  | removeUserFromTask | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 10 |  |  |  | removeUserFromProject | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 11 |  |  |  | updateStatus | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 12 |  |  |  | updatePriority | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 13 |  |  |  | updateDescription | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 14 |  |  |  | updateTimeTracking | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 15 |  |  |  | updateEstimate | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 16 |  |  |  | createTask | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 17 |  |  |  | updateTask | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 18 |  |  |  | removeTask | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 19 |  |  |  | getTaskDetail | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 20 | ProjectCategory |  |  | ProjectCategory | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 21 | Status |  |  | getAll | FALSE | TRUE | Hoàn thành
| 22 | TaskType |  |  | getAll | FALSE | TRUE | Hoàn thành
UI | 23 |  |  |  |  | TRUE | TRUE

## ProjectCategory
ProjectCategory | {
statusCode: 200,
content: [
{
id: 1,
projectCategoryName: "Dự án web"
},
{
id: 2,
projectCategoryName: "Dự án phần mềm"
},
{
id: 3,
projectCategoryName: "Dự án di động"
}
],
dateTime: "2023-12-30T10:00:34.9113536+07:00"
}

## StatusgetAll
Status | {
statusCode: 200,
message: "Xử lý thành công!",
content: [
{
id: 1,
taskType: "bug"
},
{
id: 2,
taskType: "new task"
}
],
dateTime: "2023-12-30T10:01:23.6802332+07:00"
}

## TaskTypegetAll
TaskType | {
statusCode: 200,
message: "Xử lý thành công!",
content: [
{
id: 1,
taskType: "bug"
},
{
id: 2,
taskType: "new task"
}
],
dateTime: "2023-12-30T10:01:23.6802332+07:00"
}

## getAllProject
statusCode: 200,
message: "Xử lý thành công!",
content: [
{
members: [
{
userId: 5647,
name: "trson1",
avatar: "https://ui-avatars.com/api/?name=trson1"
}
],
creator: {
id: 5986,
name: "12354"
},
id: 13486,
| projectName: "Jira Deploy Testing", | creatProject
description: "<p><strong>Jira Deploy Testing</strong></p>",
categoryId: 1,
categoryName: "Dự án web",
alias: "jira-deploy-testing",
deleted: false
},
{
members: [
{
userId: 5650,
name: "trsonfu1",
avatar: "https://ui-avatars.com/api/?name=trsonfu1"
},
{
userId: 5651,
name: "trsonfu2",
avatar: "https://ui-avatars.com/api/?name=trsonfu2"
}
],
creator: {
id: 5651,
name: "trsonfu2"
},
id: 13488,
projectName: "Jira trson testing",
description: "<p>TEST</p>",
categoryId: 1,
categoryName: "Dự án web",
alias: "jira-trson-testing",
deleted: false
},
...

## PrioritygetAll
{
statusCode: 200,
message: "Xử lý thành công!",
content: [
{
priorityId: 1,
priority: "High",
description: "High",
deleted: false,
alias: "High"
},
{
priorityId: 2,
priority: "Medium",
description: "Medium",
deleted: false,
alias: "Medium"
},
{
priorityId: 3,
priority: "Low",
description: "Low",
deleted: false,
alias: "Low"
},
{
priorityId: 4,
priority: "Lowest",
description: "Lowest",
deleted: false,
alias: "Lowest"
}
],
dateTime: "2023-12-30T12:45:30.6103832+07:00"
}

## Memo
Data grid để show Project trong Project Management
https://mui.com/x/react-data-grid/
Hover vào User hiển thị ra các thành viên trong dự án
https://mui.com/material-ui/react-popover/ | onMouseEnter, onMouseLeave
Header
https://mui.com/material-ui/react-app-bar/